## Hoja2
Fecha | Hora | Participantes | Objetivo Esperado de la Sesión | Decisiones Tomadas | Tareas Asignadas | Responsable | Fecha Límite | Estado
2025-02-10 | 10:00 | John, Jhoan, Edwin | Definir el problema y objetivos del proyecto. Revisar el modelo inicial. | Se definieron los objetivos y métricas clave. Se revisó el modelo inicial. | Documento de objetivos y métricas. Análisis del modelo inicial. | John, Edwin, Jhoan | 2025-02-10 | Completado
2025-02-13 | 15:00 | John, Jhoan | Realizar análisis exploratorio de datos (EDA) e identificar valores nulos y outliers. | Se identificaron valores nulos y outliers. Se generaron visualizaciones clave. | Dataset limpio y enriquecido. Reporte EDA con visualizaciones clave. | Edwin | 2025-02-15 | Completado
2025-02-17 | 9:00 | John, Edwin | Limpiar datos (imputación de valores nulos, eliminación de outliers). | Se completó la limpieza de datos. | Dataset listo para el modelado. | Jhoan | 2025-02-19 | Completado
2025-02-20 | 14:00 | John, Jhoan, Edwin | Integrar datos externos (dolar.csv y clima.csv). | Se integraron los datos externos. | Pipeline de datos en AWS Glue. | Jhoan | 2025-02-22 | Completado
2025-02-24 | 10:00 | John, Jhoan | Implementar y optimizar el modelo. | Se implementó y optimizó el modelo XGBoost. | Modelo optimizado. | John | 2025-02-25 | Completado
2025-02-28 | 16:00 | John, Jhoan, Edwin | Evaluar el modelo final y generar el reporte de evaluación. | Se evaluó el modelo y se generó el reporte con métricas clave. | Reporte de evaluación con métricas clave. | John | 2025-03-01 | Completado
2025-03-05 | 9:00 | John, Jhoan, Edwin, Cliente | Desplegar el modelo en producción utilizando AWS SageMaker. | Se desplegó el modelo en producción. | Modelo en producción. Documentación técnica del despliegue. | John | 2025-03-05 | N/A